## Sheet1
第四工程公司在建项目辅材及机械费统计表（数据截止8月31日）（8月份数据） | [18 empty] | 单位：元
序号 | 项目名称 | 开工 时间 | 辅材使用（不含税） |  |  |  | 外租使用（含税） | [6 empty] | 产值 |  |  | 主材累计 （含税） | 工程用油 | 备注
|  |  | 焊材 |  | 三气 |  | 外租机械 |  | 设备租赁 （含内租） |  | 合计 | 机械费测算 | 使用率 | 产值完成率 | 合同 （预估）价 | 产值累计（含税）
|  |  | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 开工累计 | 当月 | 开工累计 | 当月
DATA_START | 晋江紫盈 | 2024.05 | 255263.01 | 665 | 233707.66 | 3832.75 | 1288791.06 | 23940 | 163612 | 30 | 1452403.06 | 1991500 | 72.93% | 92.22% | 133162400 | 122806888 | 74215006.99 | 115000
2 | 乌兰察布储能 | 2024.07 | 141337.32 |  | 90504.17 |  | 2506206.122 |  | 115997 |  | 2622203.122 | 2400000 | 109.3% | 96.55% | 58540000 | 56520000 | 15811341.802 | 80000
3 | 大唐雷州 | 2024.11 | 77652.19 |  | 33282.29 |  | 181699.17 |  | 0 |  | 181699.17 | 185000 | 98.22% | 101.6% | 6673900 | 6779100 | 1385979.28
4 | 新疆慧能横窑 | 2025.9 | 2392153.85 | 68496.87 | 583679.42 | 20867.74 | 2729584.9433 | 402033.34 | 18209 | 667 | 2747793.9433 | 3626000 | 75.78% | 69.43% | 55636780 | 38630000 | 2892829.49 | 270000 | 25T吊车4台，12T随车吊3台，2T叉车一台，22米直臂车一台，12米升降车7台
5 | 太康龙源纸业 | 2026.1 | 7710.84 | 3821.36 | 0 |  | 417585 | 87300 | 0 |  | 417585 | 460000 | 90.78% | 57.11% | 33942873 | 19384600 | 8803723.96 | 50000 | 塔吊1台
6 | 内蒙古宜化 | 2026.3 | 98581.12 | 8608.37 | 97068.97 | 8008.85 | 359216 | 21866 | 85333 | 19000 | 444549 | 600000 | 74.09% | 63.19% | 8162782 | 5158000 | 413279.07 | 50000
7 | 福建南平项目 | 2026.4 | 84291.87 | 2379.65 | 73482.43 | 12719.55 | 512572 | 39800 | 60099 | 1600 | 572671 | 768000 | 74.57% | 96.08% | 6307400 | 6060000 |  | 88104
8 | 安徽国风项目 | 2026.8 |  |  |  |  | 4500 | 4500 | 0 |  | 4500 | 1668000 | 0.2698% | 0.5186% | 26997900 | 140000 |  |  | 12米升降车1台
合计： |  |  | 3056990.2 | 83971.25 | 1111724.94 | 45428.89 | 8000154.2953 | 579439.34 | 443250 | 21297 | 8443404.2953 | 11698500 |  |  | 329424035 | 255478588 | 103522160.592 | 653104